## Slide 1
Reunión conjunta
Comité Técnico Nacional de Normalización en Nanotecnologías
y del
Comité de Normalización Internacional Espejo del ISO TC 229.
SESIÓN ORDINARIA 2013
Material de apoyo
Junio 25, 2013.

## Slide 2
ORDEN DEL DÍA - PROPUESTA
Apertura de la reunión
Registro de asistencia.
Adopción de la orden del día. Se agrega Información sobre la constitución del CTNN en Nanotecnologías.
Aprobación de la minuta de la reunión anterior. Se aprueba.
5. Seguimiento a los acuerdos anteriores.
6. Avances para la publicación en México de documentos como anteproyectos.
7. Atención a solicitudes de acción por parte de ISO TC 229, incluyendo:
Proposed amendments of ISO/TS 80004-1:2010 Core terms. Discusión. Coordina H. Esparza.
N1096 Estado del enlace del ISO/TC 229 con el ISO/TC 24/SC4. Formalización del voto mexicano.
8. Asuntos generales.
Reunión de seguimiento prevista para Julio 5, 2013, en el CENAM.

## Slide 3
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS (1)
Núm | ACUERDO | Responsable | Fecha estimada | Resultado
20/ 2013 | Coordinar el proceso de traducción del documento “Guía para la gestión de riesgo ocupacional aplicada a nanomateriales artificiales” con la colaboración del INECC e interesados. | Delia Altamirano |  | En proceso
21/2013 | Enviar a los interesados los requisitos y formularios para la membresía del Comité, ya sea como persona física o persona moral. | Jesús Figueroa |  | Formularios enviados a D. Altamirano para actualización.
22/2013 | Enviar convocatoria para colaborar en la traducción de la “Guía para la gestión de riesgo ocupacional aplicada a nanomateriales artificiales” . | D. Altamirano |  | enviada el 2013 06 24

## Slide 4
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS (2)
Núm | ACUERDO | Responsable | Fecha estimada | Resultado
23/2013 | Solicitar a la autoridad correspondiente la información sobre: los códigos de identificación de las normas elaboradas por el Comité; el formato de caratula; la redacción del prólogo en español; y, la forma apropiada de declarar la equivalencia de documentos mexicanos con los internacionales. | Coordinador del Comité | En cuanto sea posible | Códigos y prólogo establecidos.
24/2013 | Solicitar a la DGN lo necesario para asegurar la inscripción de los temas ya desarrollados, los previstos para 2012 y los nuevos en el Suplemento al Programa Nacional de Normalización 2013. | Coordinador del Comité | En cuanto sea posible | Temas inscritos en el Suplemento PNN 2013.
25/2013 | Como parte de la capacitación del Comité, recorrer el proceso de trabajo del comité en el siguiente documento que se solicite un voto. | Comité | En cuanto sea oportuno | En proceso

## Slide 5
Núm | ACUERDO | Responsable | Fecha estimada | Resultado
26/ 2013 | Implementar el proceso de atención a las solicitudes de la ISO descrito y realizar los ajustes necesarios según lo dicte la experiencia. | Comité | A la brevedad | En proceso
27/ 2013 | Enviar los datos de los miembros potenciales del Comité a fin de hacerles llegar los formularios para su incorporación al mismo. | R Lazos con la ayuda de DGN | 2013-05-30 | En proceso
28/ 2013 | Coordinar los comentarios de México a la enmienda de 80004-1 Core terms. | H. Esparza | Para enviar antes del 2013-07-09 | En proceso
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS (3)

## Slide 6
Necesario:
Afinar los detalles de los documentos previstos como anteproyectos de norma mexicana,
incluyendo:
eliminar el prólogo a la versión en español;
hacer referencia a las normas mexicanas por código;
elaborar el texto sobre la concordancia con normas internacionales;
elaborar la carátula.
Circular el documento al pleno del comité para su aprobación formal.
6. AVANCES PARA LA PUBLICACIÓN EN MÉXICO DE
DOCUMENTOS COMO ANTEPROYECTOS DE NORMA (1)
Documento | Observaciones | Responsable | Fecha comprometida
80004 – 1 | Su contenido coincide con la última versión acordada, excepto el prólogo. NMX-R-80004-1 – SCFI - 2013 | DGN 16 julio | ≤ dic 2013
80004 – 3 | Su contenido coincide con la última versión acordada, con excepción de un par de detalles editoriales. NMX-R-80004-3 – SCFI - 2013 | M Anzaldo con apoyo del CNyN | ≤ dic 2013
10867 | Su contenido coincide con la última versión acordada, con excepción de un par de detalles editoriales. NMX-R-10867 – SCFI - 2013 | R Herrera | ≤ dic 2013
10929 | Replica en general la última versión acordada, sin embargo falta por completar algunos detalles. NMX-R-10929 – SCFI - 2013 | Hilda | ≤ dic 2013
27687 | No corresponde a la última versión acordada. NMX-R- 27687 – SCFI -2013 | R Lazos | 2013 08 20 ≤ dic 2013

## Slide 7
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2013
Nanotecnologias – Terminología – Términos centrales
Nanotecnologias – Métodos de medición para nano-tubos de carbono de paredes múltiples. ISO 10929.
Nanotecnologías – Terminología y definiciones para nano-objetos – Nanopartícula, nanofibra y nanoplaca. ISO 27687.
Nanotecnologias – Caracterización de nanotubos de carbono de pared sencilla mediante espectrometría de fotoluminiscencia en el infrarrojo cercano. ISO 10867.
Nanotecnologias –Terminología y definiciones para nano-objetos de carbono. ISO 80004-3.
Nanotecnologías – Métodos para la determinación de la concentración de nanopartículas en medios líquidos. Raul coordina.
Nanotecnologias – Guía para la gestión de riesgo ocupacional aplicada a nanomateriales artificiales – Principios y enfoques.
Nanotecnologías – Descripción, medición y parámetros dimensionales de calidad de rejillas artificiales.
6. AVANCES PARA LA PUBLICACIÓN EN MÉXICO DE
DOCUMENTOS COMO ANTEPROYECTOS DE NORMA (2)

## Slide 8
Nanotecnologias – Guía para la gestión de riesgo ocupacional aplicada a nanomateriales artificiales – Principios y enfoques.
Objetivo: Proveer orientación sobre las medidas relacionadas con la salud y la seguridad durante el manejo de nanomateriales artificiales, incluyendo el uso de controles y equipo de protección personal; así como proveer orientación sobre el manejo de derrames y liberación accidental, y orientación sobre la manipulación al desechar nanomateriales.
Justificación: La presencia de nanomateriales artificiales en procesos productivos en nuestro país requiere de orientación sobre la gestión de los riesgos por exposición a estos materiales durante su manejo a lo largo de su ciclo de vida.
Fechas estimadas de inicio y terminación: Julio a diciembre de 2013.
Coordina: Delia Altamirano Participantes: Hilda, Rubén, Aarón, Mónica,
ACTIVIDAD | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT
Conformación de grupo | 25 – 30 |  |  |  | 
Asignación de textos |  | 01 y 02 |  |  | 
Período de traducción y comentarios |  | 01 – 31 | 01 – 31 |  | 
Recepción de textos traducidos |  | 01 – 31 | 01 – 31 |  | 
Revisión e integración de textos traducidos, x la coord. de la actividad |  |  |  | 01 – 30 | 
Revisión del documento integrado, por los miembros del grupo traductor |  |  |  |  | 01 – 15
Presentación del documento en reunión ordinaria del Comité Espejo ISO TC229 |  |  |  |  | 29
6. AVANCES PARA LA PUBLICACIÓN EN MÉXICO DE
DOCUMENTOS COMO ANTEPROYECTOS DE NORMA (3)

## Slide 9
Nanotecnologías – Descripción, medición y parámetros dimensionales de calidad de rejillas artificiales.
Objetivo: Establecer una terminología genérica para parámetros de calidad de rejillas artificiales, con la finalidad de facilitar la comunicación entre fabricantes, usuarios y laboratorios involucrados en la caracterización de los parámetros de calidad dimensionales de rejillas artificiales utilizadas en las nanotecnologías.
Justificación: Las rejillas son dispositivos utilizados como una forma de dar trazabilidad a las mediciones de longitud cuando se aplican técnicas de microscopía electrónica.
Fechas estimadas de inicio y terminación: Julio de 2013 a febrero de 2014.
Nota: Tema en colaboración con el grupo de trabajo respectivo del Comité de Normalización de la Asociación Nacional de Normalización y Certificación, en caso de que éste así lo decida.
Primera versión disponible el 2 de julio, 2013.
Revisores: ANCE, CEM,
6. AVANCES PARA LA PUBLICACIÓN EN MÉXICO DE
DOCUMENTOS COMO ANTEPROYECTOS DE NORMA (4)

## Slide 10
7. ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ISO TC 229
Documento | Tema | Fecha límite de envío a la DGN | Fecha de vencimiento ISO | Responsable del voto
N1096 Estado del enlace del ISO/TC 229 con el ISO/TC 24/SC4. |  |  |  | 
N0358 JWG1-PG5-54 | Proposed amendments of ISO/TS 80004-1:2010 Core terms. | N/A | 2013 07 09 | H. Esparza.
Véase archivo MS-Word: Comments N 0358 Amdmnt core terms July 2013

## Slide 11
a. Calendario de reuniones ordinarias 2013.
MARTES 15h30 hora del Centro:
enero 15 abril 23 agosto 20 noviembre 19 16ª.TC229
febrero 5, 19 mayo 28 septiembre 24 diciembre 10
marzo 19 junio 25 octubre 29
9. ASUNTOS GENERALES (1)
b. Reuniones del CTNN13 por videoconferencia y Skype:
EL CIMAV ha facilitado la incorporación a la videoconferencia desde una computadora.
Se prefiere cuando sea posible la participación por videoconferencia, dados los problemas que hemos detectado en la comunicación mediante Skype (rlazos).
c. Reunión de seguimiento a eventos sobre nanotecnología recientes.
Objetivo: Propiciar la comunicación entre los interesados, academia, industria y gobierno, acerca de algunas actividades relacionadas con las nanotecnologías realizadas o previstas en el país.
Lugar y fecha: Instalaciones del CENAM, El Marqués, Qro., 5 de julio de 2013.
Información adicional: Rubén Lazos o Carla Moreno, rlazos@cenam.mx , cmoreno@cenam.mx

## Slide 12
9. ASUNTOS GENERALES (2)
d. Inclusión de sectores faltantes para el ISO/TC 229, distribuidores y comercializadores.
Están en proceso las incorporaciones al CTNN 13 de:
Clúster de Nanotecnología de Nuevo León, A.C.
ITESM, Campus Estado de México.
Farmaquimia
Asociación de Fabricantes de Pinturas y Recubrimientos
También están en proceso de reactivación las participaciones de:
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
CINVESTAV – Querétaro

## Slide 13
coordinador
Coordinador
(técnico)
Coordinador
De respuesta
Comité o
grupo de trabajo
GT
Solicitud ISO
t= 0
Recaba documento
Entera de lo general al comité, incluidas fechas especiales
Entera de lo específico al GT
t ≤ 2
Busca y designa coordinador de respuesta
Transfiere documento al coordinador de respuesta
t ≤ 10
Decide calendario
Solicita comentarios
t ≤ 15
Emite comentarios
Analiza comentarios
Resuelve incongruencias
Formula y circula propuesta de respuesta
t ≤ T-10
Opina sobre la propuesta
Aprueba propuesta
Envía a la DGN
t ≤ T-5
Recaba resultados de ISO y entera a comité
t indicador de tiempo en días hábiles
T fecha límite de recepción en ISO
fin
sí
no
Atención a:
WG1 Comité
WG2 GT2
WG3 GT3
WG4 GT4
Otros interesados
8. ASUNTOS GENERALES (3)

## Slide 14
CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 2013 06 25
Modificaciones en cualquier momento a petición de los interesados.
8. ASUNTOS GENERALES (4)
GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5
(JWG1) | (JWG2) | (WG3) | (WG4) | (TG02 Consumer and societal dimensions of nanotechnologies
Terminología y nomenclatura | Mediciones y caracterización | Ambiente, salud y seguridad | Especificaciones de los materiales | TG03 Nanotechnologies and sustainability …)
TODOS | H. Esparza | P. Montoya | S. Castañeda | M. Anzaldo
 | R. Herrera | D. Altamirano | R. Herrera | P. Montoya
 | D. Altamirano | R Lazos | S. Fuentes / I. Barberena | F. Sancén
 | R. Lazos | M. Anzaldo |  | R Herrera
 | J. Salas | F. Cano |  | S. Castañeda
 | A. Rodríguez | E. Elizalde |  | 
 |  | A. Rodríguez |  | 

## Slide 15
APROBACIÓN DE RESOLUCIONES
Por vía electrónica
Acuerdos de referencia:
15/ 2012 | Se circularán las minutas al tercer día de haberse llevado a cabo la reunión a más tardar.
16/ 2012 | Los miembros del comité enviaran sus comentarios a la minuta circulada en un plazo no mayor a una semana a partir de la fecha de que haya sido circulada.
17/ 2012 | Antes de comprometer fechas de reuniones por videoconferencia a los integrantes del comité, debe confirmarse con el CIMAV la disponibilidad de su sala.

## Slide 16
Andrea Barrios Villarreal
Rubén J. Lazos Martínez
Andrea.barrios@economia.gob.mx
rlazos@cenam.mx
Tels:
(55) 5729 9480
(442) 211 0575
Muchas gracias